Приложение

к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 30 сентября 2016 года № 26/73

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов  
Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва

Дата выборов 11 декабря 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | | Исполнитель |
| По закону о выборах | Календарный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Назначение выборов | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва (п. 7, 8 ст. 10 № 67-ФЗ1; п. 3 ст. 7 № 41-з2) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | 27 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва в газете «Сельская правда»  (п. 8 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 30 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

‘Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 2Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Избирательные участки | | | | |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 октября 2016 года | Г лава администрации Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 3. Списки избирателей | | | | |
| 4. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования | После 28 сентября 2016 года | Г лава администрации Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывает |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку  (п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту  участковым комиссиям  (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 ноября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 30 ноября 2016 года | Участковая комиссия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Уточнение списка избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования | С 30 ноября 2016 года до 20 часов 11 декабря 2016 года | Участковая комиссия |
| 9. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного  самоуправления,  учреждения и  организации,  осуществляющие  регистрацию (учет)  избирателей |
| 10. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 10 декабря 2016 года | Председатель и секретарь участковой комиссии |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)  (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 10 декабря 2016 года | Участковая комиссия |
| 4. Политические партии | | | | |
| 12. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 3 октября 2016 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее - № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) |  |  | политических партий |
| 5. Выдвижение и регистрация кандидатов | | | | |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов  (Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41 -з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з)  (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 1 октября и до 18 часов 26 октября 2016 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва  (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения меро­приятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в преде­лах населенного пункта, в котором расположена избира­тельная комиссия муниципального |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро­приятия при его проведении за пределами указан­ного населенного пункта |  |  |
| 15. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по  многомандатному избирательному округу  (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 1 октября и до 18 часов 26 октября 2016 года | Избирательное  объединение |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 18, | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41 -з в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской | После заверения избирательной комиссией муниципального |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатному |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | области документов, указанных соответственно в пунктах 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 2 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152№ 41-з) | образования списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  | избирательному округу, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 19. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  (п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который  начинается со дня  следующего за днем  уведомления  избирательной  комиссии  муниципального  образования о  выдвижении  кандидата |  | Г ражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 20. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области подписных листов и иных документов для регистрации кандидата  (п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст.37, п.1, ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст.13, п. 21, 22 ст. 16, п.1 ст. 19 № 41-з) | До часов за 45 дней до дня голосования | До 18 часов 26 октября 2016 года включительно | Кандидат |
| 21. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. I1 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 22. | Внесение уточнений и дополнений в документы, | Не позднее чем за |  | Кандидат, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | содержащие сведения о кандидате, и представленные в избирательную комиссию муниципального образования муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона. Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 2 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия  (п. ^ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | один день до дня  заседания  избирательной  комиссии  муниципального  образования, на  котором должен  рассматриваться  вопрос о  регистрации  кандидата |  | избирательное  объединение |
| 23. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, №41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 24. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41 -з) | В течение одних  суток с момента  принятия  избирательной  комиссией  муниципального  образования  решения об отказе в  регистрации  кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Статус кандидатов | | | | |
| 25. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 26. | Назначение доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41 -з) | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат,  избирательное  объединение |
| 27. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)  (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации  избирательной  комиссией  муниципального  образования  доверенного лица |  | Доверенное лицо  кандидата  (избирательного  объединения),  являющееся  государственным или  муниципальным  служащим |
| 28. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | быть доверенными лицами |  |  |
| 29. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением  назначенных ими доверенных лиц  (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время,  уведомив об этом  избирательную  комиссию  муниципального  образования |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 30. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит  (и. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии  вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 5 декабря 2016 года, а при наличии  вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10 декабря 2016 года | Кандидат |
| 31. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата. выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 5 декабря 2016 года | Избирательное  объединение,  выдвинувшее кандидата по многомандатному |
| избирательному округу |
| 7. Информирование избирателей и предвыборная агитация | | | | |
| 32. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 10 октября 2016 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня | Не позднее 15 октября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 5 декабря по 11 декабря 2016 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро- дутощие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи­мыми выборами |
| 35. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области предвыборной программы не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 ноября 2016 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые  зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 36. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, и. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени  ДНЯ,  предшествующего | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 10 декабря 2016 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дню голосования |  |  |
| 37. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня  представления  кандидатом в  избирательную  комиссию  муниципального  образования  заявления о согласии  баллотироваться, а в  случае,  предусмотренном  О  пунктом 14 статьи 35 № 67-ФЗ, - со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня,  предшествующего дню голосования | Со дня  представления  кандидатом в  избирательную  комиссию  муниципального  образования  заявления о согласии  баллотироваться, а в  случае,  предусмотренном пунктом 14 статьи 35 № 67-ФЗ, - со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 10 декабря 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 38. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня,  предшествующего дню голосования | С 12 ноября 2016 года до ноля часов по местному времени 10 декабря 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 21 декабря 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 43. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия |
| 44. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | процентов, в собственности которой находится помещение |
| 45. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 46. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 47. | Опубликование организациями, индивидуальными | Не позднее чем через | Не позднее 30 | Организации, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смоленского района Смоленской области |
| 50. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 8. Финансирование выборов | | | | |
| 51. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 9 октября 2016 года | Органы местного самоуправления |
| 52. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по  финансовым вопросам  (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления  в избирательную  комиссию  муниципального  образования  заявления кандидата,  доверенности,  выданной в порядке,  установленном  федеральными  законами |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 53. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 №41-з; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской | После  письменного  уведомления  избирательной  комиссии  муниципального  образования о  выдвижении |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  \_ |

54.

55.

области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее - Порядок)

Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда

(п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок)

Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области итогового финансового отчета о размере своего

(самовыдвижении)

кандидата

Незамедлительно после предъявления в филиал

публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на

территории Смоленского района

— в другую

кредитную

организацию,

расположенную на

территории

Смоленского района.

кандидатом

(уполномоченным

представителем

кандидата по

финансовым

вопросам)

документа,

выдаваемого

избирательной

комиссией

муниципального

образования и иных

документов,

предусмотренных

№ 41-з и Порядком

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым

вопросам),

филиал публичного

акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории Смоленского района - другая кредитная организация,

расположенная на

территории Смоленского района

Кандидат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.  (Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 34 № 41-ФЗ).  (и. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | результатов выборов |  |  |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 57. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 58. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по  требованию  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный  избирательный счет кандидата |
| 59. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а по | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 7 декабря 2016 года немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный  избирательный счет кандидата |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | избирательному фонду кандидата - также по требованию кандидата)  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) |  |  |  |
| 60. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 11 декабря 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 61. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 11 декабря 2016 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 63. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок  со дня поступления  представления  избирательной  комиссии  муниципального  образования |  | Органы регистрацион­ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госу­дарственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер­ческих организаций |
| 64. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным | В срок, не превышающий |  | Кандидат |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 № 67-ФЗ, пунктов 7 и 8 статьи 34 №41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  |  |
| 65. | Перечисление пожертвований, внесённых анонимным жертвователем, в доход местного бюджета (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 66. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового  финансового отчета | После 11 декабря 2016 года до представления итогового  финансового отчета | Кандидат |
| 67. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 9 февраля 2017 года | Кредитная организация |
| 68. | Представление избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 21 декабря 2016 года | Участковая комиссия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смоленской области четвертого созыва (п. 5 ст. 33 № 41-з) |  |  |  |
| 69. | Представление в Совет депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 9. Голосование и определение результатов выборов | | | | |
| 70. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 ноября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 71. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 72. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая  организация |
| 73. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за  два дня до  получения от  полиграфической  организации  избирательных  бюллетеней |  | Избирательная комиссия  муниципального  образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | голосования |  |  |
| 78. | Проведение голосования  (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 7, п.1 ст. 39 № 41-з) |  | 11 декабря 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковая комиссия |
| 79. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 1 декабря 2016 года, но не позднее 14 часов по местному времени 11 декабря 2016 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, находящиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) прибыть в помещение для голосования |
| 80. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)  (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания  голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия |
| 81. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ  (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия |
| 82. | Направление первого экземпляра протокола об итогах | Незамедлительно |  | Участковая комиссия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87, | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 11 января 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 88. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (данных, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в избирательной комиссии муниципального образования Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 11 февраля 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |